## Sheet 1
Work, h. | ID Task | Task title | Created at | Deadline | Completed at
2 | ITP-28 | Встреча по планированию фазы 4 и 5 | 2025-12-24 |  | 2025-12-24
0.66667 | ITP-27 | Сдать Фазу 2 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-23
0.83333 | ITP-26 | Сдать Фазу 3 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-23
1.5 | ITP-24 | Решить сколько сотрудников + какие должности нужны | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
1.55 | ITP-28 | Какие фичи первостепенны | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
1.5 | ITP-23 | Сделать часть 1 с use cases | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
1.8333 | ITP-25 | Сделать часть 2 с use cases | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
1.75 | ITP-22 | Сделать часть 3 с use cases | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
2 | ITP-21 | Оценить проект (Покер/коллективно) | 2025-12-05 |  | 2025-11-28
3.5 | ITP-18 | Создать не менее 12 use cases | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
2.5 | ITP-20 | Оценить проект в User Points | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
2.5 | ITP-19 | Оценить проект в Cosmic Function Points | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
3.5 | ITP-14 | Отобрать 12 use cases (добавить варианты сценариев). | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
3.5 | ITP-30 | Решить задачу распределения задач по Фазе 3 | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
1.5 | ITP-29 | Оценить сложность (2 шкалы) задач по Фазе 3 | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 2025-11-28
2.5 | ITP-11 | Завести задачи по Фазам 2 и 3, распределить их | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 2025-11-28
0.75 | ITP-12 | Сдать Фазу 1 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-11-28
1.5 | ITP-8 | Загрузить решения на github (excel/код) | 2025-11-20 | 2025-12-14 | 2025-11-28
1.5 | ITP-5 | Сделать МАИ - excel | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-28
6.5 | ITP-6 | Сделать выводы по TOPSIS + МАИ | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-28
1.5 | ITP-2 | Выбрать 4 критерия для продукта | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-12
1.5 | ITP-3 | Выбрать шкалу для оценки критериев. Составить 3 оценки (пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная) - дальше для функции нужны (нечеткий TOPSIS) | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-12
1.5 | ITP-4 | Сделать нечеткий TOPSIS (+ в excel) - excel | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-28
2.1667 | ITP-7 | Встреча в СБ в 14.00 - обсуждение TOPSIS + МАИ | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-12
1.5 | ITP-10 | Перенести информацию о проекте в github | 2025-11-20 | 2025-12-14 | 2025-11-12
2.5 | ITP-1 | Выбрать 4 концепции продукта | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-11-12
1.1667 | ITP-9 | Найти инструмент для трекинга времени выполнения задач (из условия к заданиям) | 2025-11-20 | 2025-12-14 | 2025-11-12